## Release plan 0
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-08-28 | 13 | 2021-09-11 | 34.3 | 42 | Ongoing |  | Cumplimiento de Sprint 0 | 122.4%
2 | 2021-09-11 | 0 |  | 0 | 0 | Unplanned |  |  | #DIV/0!
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2021-08-28 | 1 | 2021-08-28 | 1 | 1 | Released | 2021-08-28 | Organización de roles | 1 | 0%
0 | 2021-08-29 | 0.90566 | 2021-08-29 | 4.8 | 5 | Released | 2021-08-29 | Creacion DevOps | 1 | 4.167%
0 | 2021-08-29 | 0.09434 | 2021-08-29 | 0.5 | 1 | Released | 2021-08-29 | Creacion del repositorio | 1 | 50%
0 | 2021-09-04 | 0.42857 | 2021-09-04 | 6 | 7 | Released | 2021-09-04 | Creacion de Casos UML | 1 | 16.67%
0 | 2021-09-04 | 0.57143 | 2021-09-04 | 8 | 8 | Released | 2021-09-04 | Creacion de Historas de usuarios | 1 | 0%
0 | 2021-09-06 | 4 | 2021-09-10 | 14 | 20 | Released | 2021-09-10 | Creacion del adelanto documentacion de software | 1 | 42.86%
0 | 2021-09-06 | 5 | 2021-09-11 |  |  | Ongoing |  | Entregables SCRUM | 1 | 0%
0 | 2021-09-09 | 1 | 2021-09-11 |  |  | Ongoing |  | Creacion del MockUps | 1 | #DIV/0!
#VALUE!
|  |  | Unallocated stories | 34.3 | 42
Total Size
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)

## Product Backlog 0
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Organización de roles | Done | 1 | 0 | 1 | Organización | Asignacion de roles | Hubo contratiempos debido a que dos compañeros abandonaron
2 | Creacion de DevOps | Done | 5 | 0 | 1 | Documentacion | Creacion de DevOps para organización de tareas | Sin Impacto
3 | Creacion del repositorio GitHub | Done | 1 | 0 | 1 | Documentacion | Creacion de repositorio para guardas los datos | Sin Impacto
4 | Creacion casos UML | Done | 7 | 0 | 1 | Diagrama UML | Se realizoel diagrama UML inicial | Sin Impacto
5 | Creacion Historias de usuario | Done | 8 | 0 | 1 | Documentacion | Se creo las historias de usuario para el Spring 1 | Sin Impacto
6 | Creacion Documentos de software IEEE | Done | 20 | 0 | 1 | Documentacion | Se genero incrementos para la entrega del proyecto | Sin Impacto
7 | Creacion de MockUps | Done | 2 | 0 | 1 | Interfaz |  | Sin Impacto
8 | Creacion de MockUps | Done | 2 |  |  | Documentacion |  | Sin Impacto
9 | Creacion de MockUps | Done |  |  |  | Documentacion |  | Sin Impacto
8 | Entregables de Scrum | Ongoing |  | 0 | 1 | Documentacion | Entregables a diaro | Sin Impacto
Note on A4: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: Story Points or Ideal Days
Note on E4: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.